Приложение №1

к муниципальной программе

по вопросам обеспечения

пожарной безопасности на территории

сельского поселения Отрадинский сельсовет на 2020-2022 годы»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы**

**по вопросам обеспечения пожарной безопасности**

**на территории сельского поселения Отрадинский сельсовет на 2020-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.рублей) | | | | Срок  исполнения | Исполнитель |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
|  | Основное мероприятие: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |  |  | Весь период | Администрация поселения |
| 1.1 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда | не требует затрат | - |  |  |  | 1 квартал 2020 | Администрация поселения |
| 1.2 | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения (на следующий год) | не требует затрат | - |  |  |  | 1 квартал текущего года | Администрация поселения |
| 2 | Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории сельского поселения | не требует затрат | - |  |  |  | Весь период | Администрация поселения |
| 2.1 | Приобретение противопожарного инвентаря | Бюджет сельского поселения | 15 | 5 | 5 | - | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация поселения |
| 2.2 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Бюджет сельского поселения | 6 | 2 | 2 | - | Ежегодно в весенний и осенний периоды | Администрация поселения |
| 2.3 | Контроль над  состоянием пожарных гидрантов, содержание пожарных водоемов. | Бюджет сельского поселения | - | - | - | - | Весь период | Администрация поселения |
| 2.4 | Проверка пожаробезопасности помещений, зданий жилого сектора | не требует затрат |  |  |  |  | 1 раз в квартал | Администрация поселения |
| 3 | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | - |  | Администрация поселения |
| 3.1 | Обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации | Бюджет сельского поселения | 3 | 1 | 1 | - | В течение года | Администрация поселения |
| 3.2 | Создание информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов области пожарной безопасности | не требует затрат | - |  |  |  | Весь период | Администрация поселения |
| 3.3 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | не требует затрат | - |  |  |  | Весь период | Администрация поселения |
| 3.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей | не требует затрат | - |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком | Администрация поселения |
| 3.5 | Стимулирование участия граждан и организаций в ДПК, в том числе  участия в борьбе с пожарами | Бюджет сельского поселения | 4,5 | 1,5 | 1,5 | - | Весь период | Администрация поселения |
| 3.6 | Размещение материалов по профилактике противопожарной  безопасности на официальном сайте администрации поселения | не требует затрат | - |  |  |  | Весь период | Администрация поселения |
|  | ВСЕГО |  | 30 | 10 | 10 | - |  |  |
|  | ИТОГО за весь период |  |  |  |  |  |  |  |

 Управляющий делами А.Н. Жернавкова

Приложение № 2

к муниципальной программе

по вопросам обеспечения

пожарной безопасности на территории

сельского поселения Отрадинский сельсовет на 2020-2022 годы»

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы

по вопросам обеспечения пожарной безопасности

на территории сельского поселения  Отрадинский сельсовет на 2020-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель оценки эффективности реализации Программы | Фактическое  значение показателя  на момент  разработки Программы  (базовый 2019 год) | Изменение  значений показателя по  годам | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Количество пострадавших, пожаров | - |  |  |  |
| 3 | Экономический ущерб от пожаров, млн. рублей | - |  |  |  |
| 4 | Количество зарегистрированных пожаров, единицы | 1 |  |  |  |

Управляющий делами А.Н. Жернавкова